## PLANNING
الولاية : | ............................................................................................................................ | [37 empty] | Gouvernorat:
البلدية : | ............................................................................................................................ | [37 empty] | Commune:
رزنامة انجاز مشروع ......................................................................................................................................................................................................................................
Planning de réalisation du projet de réhabilitation du Quartier …………………………………………………………………...…………………..
[5 empty] | 2022 | [11 empty] | 2021 | [11 empty] | 2020
|  | 2021 | [11 empty] | 2022 | [11 empty] | 2023
الشهر |  | Dec | Nov | Oct | Dec | Nov | Oct | Sep | Août | Juil | Juin | Mai | Avr | Mars | Fév | Jan | Dec | Nov | Oct | Sep | Août | Juil | Juin | Mai | Avr | Mars | Fév | Jan | Dec | Nov | Oct | Sep | Août | Juil | Juin | Mai | Avr | Mois
الأسبوع |  | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | Semaine
الشهر |  | جانفي | فيفري | مارس | أفريل | ماي | جوان | جويلية | أوت | سبتمبر | كتوبر | نوفمبر | ديسمبر | جانفي | فيفري | مارس | أفريل | ماي | جوان | جويلية | أوت | سبتمبر | كتوبر | نوفمبر | ديسمبر | جانفي | فيفري | مارس | أفريل | ماي | جوان | جويلية | أوت | سبتمبر | كتوبر | نوفمبر | ديسمبر
إعداد الخطوط المرجعية للدراسة | [37 empty] | Appel à la Concurrence pour la désignation du Bureau d'Etude
الإعلان عن المنافسة لتعيين مكتب دراسات | [37 empty] | Appel à la Concurrence pour la désignation du Bureau d'Etude
آخر أجل لقبول عروض مكاتب الدراسات | [37 empty] | Dernier Délai pour la réception des Off
إبرام عقد مع مكتب الدراسات | [37 empty] | signature du Contrat avec le BE
إعطاء إذن إداري لانطلاق الدراسات | [37 empty] | Ordre de Service pour les études
المصادقة على APS النسخة الأولية | [37 empty] | Approbation APD version provisoire
المصادقة على APD النسخة الأولية | [37 empty] | Approbation APD version provisoire
إعداد المخطط البيئي والاجتماعي | [37 empty] | Elaboration PGS
استشارة تتعلق بالمخطط البيئي والاجتماعي | [37 empty] | Consultation publique PGES
المصادقة على APD النسخة النهائية | [37 empty] | Validation APD version définitive
المصادقة على DAO | [37 empty] | Validation DAO version définitive
الاعلان عن المنافسة لتعيين مقاولة | [37 empty] | Publication de l'avis AO travaux
آخر أجل لقبول عروض المقاولات | [37 empty] | Dernier Délai pour la réception des offres
مصادقة لجنة الصفقات على صفقة الأشغال | [37 empty] | Approbation CM compétante
إعطاء إذن إداري بانطلاق الأشغال | [37 empty] | Ordre de Service travaux
تقدم الأشغال واستهلاك الاعتمادات | نسبة 40 % | [36 empty] | 40% | Avancement des travaux
| نسبة 70 % | [36 empty] | 70%
| نسبة 90 % | [36 empty] | 90%
| نسبة 100 % | [36 empty] | 100%
القبول الوقتي للأشغال | [37 empty] | Réception provisoire
[5 empty] | Le Président de la Commune | [28 empty] | Le responsable du service technique de la Commune
المصلحة الفنية للبلدية |  | 2023 Dec 4: رئيس البلدية